**Приложение**

**Техническое задание**

**для эксперта по анализу данных для картирования выделения государственного социального заказа в Республике Казахстан за 2016 год**

**Название проекта**: «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!»

**Период осуществления деятельности:** 01апреля 2016 г.- 31 марта 2017 г., г. Алматы

**Общая информация:** Национальная программа «Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование!» реализуется ОЮЛ «Казахстанский Союз ЛЖВ» в рамках Региональной программы «Евразийской сетью снижения вреда» (ЕССВ) при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ).

Региональная программа направлена на снижение темпов распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) путем повышения эффективности адвокации снижения вреда и усиление адвокации со стороны гражданского общества, включая сообщество людей, употребляющих наркотики, направленной на обеспечение стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда.

**Главные задачи программы заключаются в**:

1) Создании благоприятной среды для обеспечения должного уровня стабильных и устойчивых государственных и донорских инвестиций в снижение вреда (СВ) из государственных источников финансирования и доноров.

2) Увеличении потенциала сообщества людей, употребляющих наркотики, в адвокации доступа к услугам снижения вреда.

**Задачи на национальном уровне**

Работа третьего года Региональной программы на национальном уровне заключается в выполнении Национальных адвокационных планов, включая:

* **Задача 1**: Способствовать тому, чтобы средства были зафиксированы в плане перехода на национальное финансирование, а также выделены и потрачены на услуги программы игл и шприцев (ПИШ), включая предоставление налоксона.
* **Задача 2**: Разработать и пилотировать систему государственных грантов на услуги ПИШ, которая будет проанализирована и задокументирована, а в случае доказанной эффективности, войдет в свод лучших практик на уровне региона.
* **Задача 3**: Адвокатировать выделение государственного финансирования для программы опиоидной заместительной терапии (ОЗТ.)
* **Задача 4**: Адвокатировать завершение процесса интеграции ОЗТ в государственную систему наркологической помощи (а также разработку и принятие государственных методических рекомендаций по ОЗТ).

**Работа по анализу данных для картирования выделения государственного социального заказа в РК на 2016 год** будет проводиться как часть всех значимых мероприятий третьего года проекта (например, национальных встреч, мероприятий, призванных привлечь внимание людей, принимающих решения к вопросам СВ и др.). Это включает подготовку и анализ информации в разрезе по областям, выделенным лотам на СВ и выделенным финансам. По итогам этой работы появится возможность продуктивного сотрудничества с людьми принимающими решения (ЛПР) и визуального представления результатов анализа.

**Задачи эксперта по анализу данных:**

1. Собрать и проанализировать информацию по наличию государственных социальных заказов и государственных грантов, направленных на уязвимые группы населения (ЛУИН, ЛЖВ) в Министерствах и местных исполнительных органах (Акиматы областей, районов)
2. Подготовить сводную таблицу лотов государственных социальных заказов, с разбивкой по департаментам и управлениям каждой области, указанием сумм лотов, дополненных РЦ СПИД для аналитической записки.
3. Картирование государственного социального заказа и членов ОЮЛ «КазСоюз ЛЖВ» НПО в областях РК.
4. Картирование государственного социального заказа и оценочного количества уязвимых групп в областях РК.
5. Картирование государственного социального заказа и средств Глобального Фонда, выделяемых на программы уязвимых групп в каждой области РК.
6. Подготовка презентации результатов анализа по указанным направлениям для разработки панели индикаторов (Dashboard), где визуально описан статус гос. соц. заказа по регионам и основные проблемы/возможности
7. Презентация результатов анализа на местном уровне (приоритетно Восточно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская область – для 3 круглых столов)

**Мероприятия:**

1.Провести анализ состояния государственного социального заказа по регионам и основные проблемы/возможности и представление анализа Акиматам

2.Продумать концепцию, как будет выглядеть карта и презентация, нанять консультанта/дизайнера.

3.Подготовить панель индикаторов (Dashboard), где визуально описана схема методологии анализа.

4.Собранные данные должны быть представлены в краткой аналитической записке объемом 7-10 страниц, включая графики, инфографику и ссылку. Аналитическая записка должна содержать полученные данные и анализ состояния государственного заказа по регионам.

***Обязанности эксперта по анализу данных***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Конечные результаты** | **Сроки выполнения** |
| 1 | Собрать и проанализировать информацию по наличию государственных социальных заказов и государственных грантов, направленных на уязвимые группы населения (ЛУИН, ЛЖВ) в Министерствах и местных исполнительных органах (Акиматы областей, районов) | Эксперт собирает информацию, путем написания писем в Акиматы | До 01 декабря 2016 года |
| 2 | Подготовить сводную таблицу лотов государственных социальных заказов, с разбивкой по департаментам и управлениям каждой области, указанием сумм лотов, дополненных РЦ СПИД для аналитической записки. | Подготовлен проект аналитической записки объемом не более 7-10 страниц | До 15 декабря 2016 года |
| 3 | Картирование государственного социального заказа и НПО в областях РК, картирование государственного социального заказа и оценочного количества уязвимых групп в областях РК, картирование государственного социального заказа и средств Глобального Фонда, выделяемых на программы уязвимых групп в каждой области РК. | Подготовлен интерактивный инструмент (разработана концепция, как будет выглядеть карта и презентация), где визуально описано краткое описание методологии анализа. | До 22 декабря 2016 года |
| 4 | Подготовка презентации результатов анализа по указанным направлениям для разработки интерактивного инструмента, где визуально описано состояние гос. соц. заказа по регионам и основные проблемы/возможности | Подготовлен интерактивный инструмент (разработан концепт, как будет выглядеть карта и презентация), где визуально описано краткое описание методологии анализа. | До 31 декабря 2016 года |
| 5 | Презентация результатов анализа на местном уровне (приоритетно Восточно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская область – для 3 круглых столов) | Презентация интерактивного инструмента на 3 круглых столах (апробация) | В начале января 2016 года |

**Квалификация и ключевые компетенции:**

Кандидаты должны обладать следующими базовыми и ключевыми квалификациями:

* Опыт работы в таких аспектах, как анализ состояния государственного социального заказа по регионам и основные проблемы/возможности
* Знание национальной практики в решении вопросов получения государственного социального заказа и устойчивой реализации программ снижения вреда
* Уверенные навыки планирования, организации и координации проектов
* Отличные коммуникативные навыки и навыки отчетности по проектам, способность писать хорошо изложенные и четко аргументированные доклады.
* Специалист не должен быть занят в проектах Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 100 % в период действия договора

**Бюджет и детали контракта**

Бюджет предусматривает оплату расходов по проведению анализа в период с 30 ноября по 31 декабря 2016.Бюджет для оплаты указанных работ не должен превышать максимальной суммы 200 евро в расчете на одного эксперта по анализу

**Ожидаемый результат:**

**-** экспертом будет подготовлена презентация результатов анализа данных для картирования выделения государственного социального заказа в Республике Казахстан за 2016 год

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_