Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для поставщика услуг по изготовление социального ролика.

Проект: «Формирование приверженности и мотивации к АРТ у ЛЖВ»

Заказчик: ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ»

# Описание социального ролика

Создание  двух  социальных  роликов  для информирования населения по толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ.

Цель социального ролика: формирование общественного мнения в  области толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ

## Задачи социального ролика:

  - Убедить общество, в значимости изменения отношения к  людям, живущим с ВИЧ

  - Адаптировать людей, живущих с ВИЧ в общество.

  - Показать стигмы и стереотипы, с которыми сталкиваются люди с ВИЧ в обществе.

## Хронометраж

Продолжительность одного ролика 30 секунд. Всего необходимо два ролика.

## Язык фильма

Финальная языковая версия первого ролика – русская, субтитры на казахском языке.

Финальная языковая версия второго ролика – казахская, субтитры на русском языке.

Перевод содержания ролика с одного языка на другой не должен искажать ее основной смысл.

## Технические особенности

1. Файл в формате AVI (предпочтителен, но можно любой другой)

2. Разрешение 1920х1080 (формат 16:9)

3. Битрейт: 5000-6000 кб/с

4. Продолжительность рекламного ролика до 30 секунд. Плюс минус 2 сек.

5. ВАЖНО! Звуковое сопровождение ролика должно быть установлено на максимально возможном уровне.

## Содержательные особенности

- Наличие героя (героев) – реальные люди с ВИЧ (4 человека).

- Сценарий социального ролика должен быть разработан Исполнителем совместно с Заказчиком.

## Объем работ:

- Подготовительный этап:

- Разработка сценария сюжетов.

- Этап производства:

-  Озвучание

-  Моушен дизайн и Графика

-  Сведение звука и музыкального сопровождения(утверждение предфинальной версии)

-  Монтаж финальной версии

- Опыт Исполнителя

Исполнитель должен иметь опыт в производстве видео, аудио;  иметь значительный опыт в изготовлении социального видеоконтента. До начала производственного процесса компания должна разъяснить все вопросы, касающиеся авторских, интеллектуальных прав и прав лиц, задействованных в съемке, а также получить официальное разрешение от героев, участвующих в процессе видео и фото съемки.

- График выполнения работ

| Вид работ | Январь 2017г. |
| --- | --- |
|  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| Подписание договора | х |  |  |  |
| Разработка сценарного плана | х |  |  |  |
| Утверждение сценарного плана | х |  |  |  |
| Просмотр и отбор материала |  | х |  |  |
| Запись дикторского голоса в студии |  | х |  |  |
| Моушен дизайн и Графика |  |  | х |  |
| Написание/подборка готовой муз. композиции |  |  | х |  |
| Презентация социального ролика Заказчику |  |  |  | х |

# Список документов для подачи заявки

  - Свидетельство о регистрации юридического лица – некоммерческой организации

  - Письмо заинтересованности с описанием опыта создания социальных роликов (созданные фильмы либо приложить на диске, либо включить в письмо работающие ссылки в Интернете)

  - Рекомендательные письма

  - Бюджет создания социального ролика

- Порядок подачи заявки

Электронные копии и сканы документов направляются от имени организации по электронной почте либо нарочно.

# Принципы отбора победителя

Учитывая специфику заказа, важнейшим преимуществом при выборе подрядчика будет являться опыт создания подобных продуктов – социальных роликов.

Вторым по важности критерием станет личный опыт исполнителей.

Третьим – стоимость заявки.

Комиссия будет оценивать заявки по бальной шкале, победителем будет признан подрядчик, набравший наибольшее количество баллов с учетом веса соответствующих критериев Заказчика.